## Hoja 1
ID | Historia de Usuario | Responsable | Estimación | Estado
HU-01 | Definición del esquema de datos multi-tenant para refugios y mascotas. | Bárbara Quezada | 5 pts | Completado
HU-02 | Elaboración de la Matriz de Trazabilidad Legal (Ley 21.020, 19.799 y 19.628). | Jean Ávila | 3 pts | Completado
HU-03 | Diseño de Mockups de la plataforma (Registro, KYC, Seguimiento) | Bárbara Quezada | 5 pts | Completado
HU-04 | Definición de flujo de Firma Electrónica OTP para contratos en PDF. | Jean Ávila | 3 pts | Completado
HU-05 | Configuración inicial del repositorio y estructura de entrega Capstone. | Jean Ávila / Bárbara Quezada | 2 pts | Completado
OBJETIVO DEL SPRINT: Diseñar la arquitectura base multi-tenant, definir el modelo de datos escalable y establecer las reglas de negocio legales según las Leyes 21.020, 19.799 y 19.628